Утвержден

решением общего

собрания от 12 сентября 2017 года

ПредседательТОС «Аэропорт»

____________Т.А. Чупрова

Целевой социальный проект

«Замена памятника погибшим воинам»

Название проекта: «Замена памятника погибшим воинам».

Заявитель проекта:	Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с. Хабариха улица Сосновая, улица Полевая "Аэропорт".

Руководитель проекта:	Председатель Местного органа общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с. Хабариха улица Сосновая, улица Полевая "Аэропорт" Чупрова Татьяна Афанасьевна.

Адрес: Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Хабариха, ул. Полевая, 16.

Телефон: 88214194458(раб),88214194134(дом), 89120943504(моб).

2017 г.

2.1. «Текущее состояние реализации проекта»

В Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года отмечено, что одним из главных принципов стратегического выбора Республики Коми является: забота о людях – обеспечение достойных условий жизни для всех жителей Республики Коми вне зависимости от их принадлежности к конкретным социальным группам (возрастным, территориальным, национальным, культурным, религиозным, профессиональным, политическим).

В результате успешного реализованного проекта «Замена памятника погибшим воинам» - силами членов ТОС и добровольцев будет проведена большая совместная работа по благоустройству памятных мест села Хабариха.  Убрать старый памятник, так как он разрушается и сделать новый памятник погибшим воинам  Великой Отечественной войны. Проведено благоустройство территории около памятника.

Мы хотим, чтобы у нас были островки памяти об историческом прошлом людей, села, района, Родины!

Поэтому общественным советом было принято решение о замене памятника погибшим воинам в центре села.

Члены ТОС «Аэропорт» на собрании актива ТОС, с одобрения местных жителей, решили  осуществить  проект «Замена памятника погибшим воинам». И произвести работы по благоустройству памятника.

В результате реализации проекта «Замена памятника погибшим воинам» решится ряд социально важных задач:

- улучшение условий проживания на территории с. Хабариха;

- значительное преображение облика села, благоустройство территории.

2.2. «Цели и задачи проекта»

Цель проекта:

- Патриотическое восприятие населения. Возведение культурно исторического объекта, облагораживание территории центральной части села.

В том числе:

а) для проведения массовых, торжественных  мероприятий связанных  с памятными датами Великой Отечественной Войны и чествованием памяти ее участников;

2. Воспитание патриотического чувства у подрастающего поколения, молодежи через сохранение исторического и культурного наследия территории с.Хабариха, а также  воспитание гордости за свою малую Родину, за её земляков.

3. Сплочение жителей поселка общим трудом.

Задачи проекта:

- Убрать старый разрушившийся памятник;

- Подготовка площадки для установки нового памятника погибшим воинам Великой Отечественной Войны;

- Возведение нового памятника;

- Предоставление возможности населению отдать дань памяти землякам, Ветеранам Великой Отечественной Войны.

2.3. «Основные мероприятия, этапы и сроки реализации проекта»

Основные мероприятия:

Проект рассчитан на 2017 год и осуществляется в один этап: будут произведены работы по сносу старого памятника, выравнивание площадки, изготовление опалубки, установка нового памятника. Уборка строительного и другого мусора, благоустройство территории.

Календарный план реализации Проекта:

| № | Наименование мероприятия | Место и сроки проведения | Целевая аудитория, количество участников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта | Усть-Цилемский район, с. Хабариха июнь-сентябрь 2018 г. | 1 организация |
| 2 | Снос памятника, выравнивание площадки | Усть-Цилемский район, с. Хабариха июнь 2018 г. | 5 человек (добровольцы), тракторист Чупров А. А. |
| 3 | Закупка памятника и материалов | Усть-Цилемский район, с. Хабариха июнь 2018 г. | 1 человек (председатель ТОС «Аэропорт») |
| 4 | Установка нового памятника, благоустройство территории | Усть-Цилемский район, с. Хабариха август 2018 г. | 5 человек (добровольцы) |
| 5 | Торжественное открытие нового памятника | Усть-Цилемский район, с. Хабариха сентябрь 2018 г. | Жители села Хабариха |

2.4. «Ожидаемые результаты реализации проекта и методика их оценки»

Общий контроль реализации проекта осуществляется ТОС «Аэропорт».

Оперативный контроль реализации проекта, который включает отчетность о реализации программных мероприятий, рациональном использовании исполнителями выделяемых им на реализацию проекта «Замена памятника погибшим воинам» финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров, осуществляется ТОС «Аэропорт».

Конкретные количественные результаты:

- В реализации проекта будут задействованы 5 добровольцев;

- Будет установлен новый памятник;

- Будет улучшена инфраструктура для 300 человек;

- Ход реализации проекта планируется освещать в СМИ, количество публикаций — 1.

Оценка результатов:

- Оценка результатов будет проводиться посредством опроса и анкетирования жителей.

Дальнейшее развитие проекта:

Сохранность объекта обеспечат члены ТОС и жители села Хабариха.

2.5. «Ресурсное обеспечение Проекта»

- Полная стоимость проекта: 164 250 рублей.

- Объем собственных средств, направленных на реализацию проекта, включая денежные средства, иное имущество, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев: 114 250 рублей, в том числе:

- Труд добровольцев: 26 250 рублей;

- Запрашиваемая сумма субсидии: 50 000 рублей.

Для реализации мероприятий проекта «Замена памятника погибшим воинам» имеются следующие материально-технические ресурсы:

- Помещение 30 м2 для проведения собраний, рабочих совещаний (выделено администрацией СП «Хабариха» в безвозмездное пользование);

- Офисная техника для подготовки документов (компьютер, телефон, принтер) (предоставлено администрацией СП Хабариха в безвозмездное пользование),

- Рабочий инвентарь для строительства  тротуаров (пилы,  лопаты, молотки, топоры)

Раздел 3. «Смета планируемых затрат на реализацию Проекта»

| № п/п | Наименование расходов | За счет запрашиваемой субсидии (рублей) | За счет собственных средств (рублей) | Всего (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата труда | 0,00 | 26 250,00 | 26 250,00 |
| 2. | Оплата товаров, работ, услуг | 50 000,00 | 88 000,00 | 138 000,00 |
|  | Всего по смете: | 50 000,00 | 114 250,00 | 164 250,00 |

Обоснование сметы планируемых расходов в разрезе мероприятий:

1. Наименование мероприятия: Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта.

Место и сроки проведения:Усть-Цилемский район, с. Хабариха, июнь-сентябрь 2018 г.

Целевая аудитория: 1 организация.

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | В. Т.ч. за счет субсидии (рублей) | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Оплата труда | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. | Оплата товаров, работ, услуг | 30 000,00 | 0,00 | Юридическое сопровождение проекта по договору оказания услуг: 15000 руб. Бухгалтерское сопровождение проекта по договору оказания услуг: 15000 руб. |
|  | Итого: | 30 000,00 | 0,00 | Х |

2. Наименование мероприятия: Снос памятника, выравнивание площадки.

Место и сроки проведения:Усть-Цилемский район, с. Хабариха, июньь 2018 г.

Целевая аудитория:5 человек (добровольцы).

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | В. Т.ч. за счет субсидии (рублей) | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Оплата труда | 11 250,00 | 0,00 | Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг для очистки территории от мусора и растительности: 15 часов * 150 руб./час * 5 чел. = 11 250 руб. |
| 2.2. | Оплата товаров, работ, услуг | 4 000,00 | 0,00 | Аренда транспорта (трактор) для погрузки и вывоза мусора: 4 часов * 1000 руб./час = 4 000 руб. |
|  | Итого: | 15 250,00 | 0,00 | Х |

3. Наименование мероприятия: Закупка памятника и материалов.

Место и сроки проведения: Усть-Цилемский район, с. Хабариха, июнь 2017 г.

Целевая аудитория: 1 человек (председатель ТОС).

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | В. Т.ч. за счет субсидии (рублей) | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Оплата труда | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. | Оплата товаров, работ, услуг | 104 000,00 | 50 000,00 | Приобретение строительных материалов для строительства тротуаров: Памятник: 100 000,00*1 = 100 000 руб. Цемент: 10 шт * 300 руб/шт = 3 000 руб. Краска: 2 б * 500 руб./б = 1 000 руб. |
|  | Итого: | 104 000,00 | 50 000,00 | Х |

4. Наименование мероприятия: Установка нового памятника, благоустройство территории.

Место и сроки проведения: Усть-Цилемский район, с. Хабариха, август 2018 г.

Целевая аудитория:5 человек (добровольцы).

| № п/п | Наименование расходов | Всего (рублей) | В. Т.ч. за счет субсидии (рублей) | Обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Оплата труда | 15 000,00 | 0,00 | Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг для строительства тротуаров: 20 часов * 150 руб./час. * 5 чел. = 15 000 руб. |
|  | Итого: | 15 000,00 | 0,00 | Х |
|  | Итого по смете: | 164 250,00 | 50 000,00 | Х |

Раздел 4. «Показатели результативности и эффективности реализации проекта»

| №п/п | Показатель результативности | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество привлеченных к участию в мероприятиях волонтеров (добровольцев), (человек) | 5 |
| 2. | Охват целевой аудитории, (человек) | 300 |
| 3. | Освещение в СМИ о деятельности организации и об итогах реализации проекта, (единиц) | 1 |
| 4. | Количество муниципальных образований Республики Коми, в которых реализуется Проект | 1 |
| 5 | Замена памятника | 1 |